## Plan_Trabajo
TK E-CAR 2.0 Carga en E_CAR de vehiculos nuevos
Plan de Trabajo
Actividad |  | Horas | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Responsable
Desarrollo
Base de Datos (creación de tablas y traspaso de datos, modificar E-CAR, especial cuidado en los PARTIAL de Domain e Infraestructure). Adaptar los datos de COREA a la nueva estructura, tablas Datos_Vehículo, Datos_conductores. Cuando se pase Datos_conductores, identificar qué conductor no es personal interno y poner el número de empleado en aquellos que si lo son. ✔ Unificar los datos de las tablas Compañias_Seguro y Empresas_Leasing, poniendo un check en el que indique si es de seguros y/o de leasing. | 8 | 43
✔ Mantenimiento vehículos | 18 | 45
Modificación filtro Mi flota.
Datos Generales, Seguro e ITV
Datos Contrato
Cambio de Centro de Coste de un vehículo
✔ Mantenimientos auxiliares | 18 + 6 + 5 + 5 + 4 | 45
Marcas de coches.
Modelos de coches.
Tipo Vehículo.
Ubicaciones.
Conductores (puede haber conductores externos).
Empresas Renting. | %
Carburante.
Compañía Seguros.
Tipo Seguro.
Tipos Tarjeta Combustible.
Tarjetas Combustible.
Tipo liquidación.
Tipo ruta vehículo.
Carga vehiculos desde archivo excel. | 18 | 36
Cuando carguen los nuevos coches, calcular la fecha de próxima itv (furgonetas 2, coches 4 años) a partir de la fecha de matriculación.
Adaptación aplicación métodos que miran a las tablas creadas en E-CAR con los que miraban a COREA (AlertasService, FlotaService, ConductoresService, …. |  | 18
Pruebas Unitarias |  | 45
Calidad |  | 45
Manual |  | 27
soporte postpruebas |  | 27
Modificación interfase SAP, para que los empleados que no son personal de TKE vengan en el interfase con UsuariosSAP. FUNCIÓN: ZRH_I_CVACAS_TODO WEBSERVICE: ZRH_I_CVACAS_TODO_WS |  | 9
340
|  | 8 |  | 2017-07-06