## Plan_Trabajo
TK FINANCIACIÓN DB 2.0
Plan de Trabajo
Actividad |  | Horas |  | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Responsable
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
Desarrollo
Automatización envío documento al banco | FASE 1 | 30
Selección archivos para enviar y textos para el correo. Definición del formato del Email. Estado "Enviada al Banco", sólo permite modificación por parte del Gestor. Si se modifica en esta situación, se grabará en el Log.
Mantenimientos auxiliares
Pantalla de mantenimiento de la dirección de correo del banco, textos del asunto y cuerpo del mensaje. | FASE 1 | 9
Pantalla de mantenimiento del controller. Definición de la persona que va a realizar esta función y delegaciones sobre las que va a poder actuar. Envío de correo de operaciones que están preparadas en delegación para su Visto Bueno. | FASE 2 | 45
Mantenimiento subvencion CON intereses. Presentar todos los porcentajes en los meses que tiene la tabla. Permitiendo modificar dichos porcentajes. Modificar la tabla para meter los meses 0 a 96, cambiar el método que coge el valor cuando se hace una operación para que lea de tabla el porcentaje, | FASE 2 | 16
Permitir grabar parcialmente | FASE 1 | 9
Situación Rechazada por el banco (columna de estado, con link en literales que den paso a cambiar su estado) | FASE 1 | 9
Aceptada por el banco (columna de estado, con link en literales que den paso a cambiar su estado) | FASE 1 | 3
Denegada por el banco (columna de estado, con link en literales que den paso a cambiar su estado) | FASE 1 | 6
Abonada por el banco | FASE 1 | 18
Se pide fecha y nº de préstamo, y se adjunta un archivo
Operación cerrada | FASE 1 | 9
Se e adjunta un archivo
Pantalla de filtro | FASE 2 | 6
Permitir búsqueda por Nº de préstamo y fecha de abono
Por defecto no debe sacar las operaciones cerradas
Exportar a excel en la pantalla de filtro (ponerlo a nivel de perfil, añadiendo el campo) | FASE 2 | 9
Simulador de operaciones | FASE 2 | 12
Revisar documento word generado para el gestor (saltos de página, …) | FASE 2 | 11
Pruebas Unitarias Fase 1 | FASE 1 | 45
Pruebas Unitarias Fase 2 | FASE 2 | 30
Manual | FASE 2 | 18
Valoración inicial |  | 200
Son muy de cambiar y añadir cosas por eso… |  | 285
| FASE 1 | 165 | 3.8824 |  | 2017-11-16
| FASE 2 | 120 | 2.8235